锦北街道国家卫生城市复审责任区域及工作任务分解表

| 责任区域 | 主要工作任务及完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道所有创建区域 | 1．制订环境卫生整治和迎检工作方案，落实工作措施。 （5月底前） 2．做好各责任区域卫生整治工作业务指导。（长效管理） 3．全面巡查、督查各区域卫生整治工作情况。（长效管理） 4．统计上报卫生整治进度和成果，下达工作任务。（长效管理） 5． 5. 协调处理卫生整治中急需解决的各重大问题。（长效管理） 6．2011—2014年街道爱国卫生台帐。（6月底前） | 祝学文 | 社会事务科 | 许访月 |

| 责任区域 | 主要工作任务及完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模企业区域： 城区、城郊规模企业 | 1．指导好爱国卫生、健康教育台帐。（5月底） 2．开展除“四害”工作，铲除“四害”孳生地。（长效管理） 3．企业食堂按照食堂卫生及防疫要求整治、整改，食堂下水道要保持畅通，进出口安装好防鼠设备。（长效管理） 4．做好企业车间、职工宿舍、办公楼及内外环境卫生，垃圾箱 要求闭合，不得朝天。企业有毒废气物要有专业处理设备和消纳点。（长效管理） 5．粉刷和修补围墙。（6月底） 6．道路、道地平整，绿化无死株和缺株。（6月底） 7．加强宣传，培养职工良好卫生习惯，不向窗外乱丢、乱倒，保持室内卫生清洁，不乱放垃圾，生活垃圾及时入桶。（长效管理） | 李 伟 | 经济发展科 | 应金亮 |

| 责任区域 | 主要工作任务及完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城中村、 城郊结合部区域 | 1．全面开展环境卫生整治，清理堆积物，开展除“四害”工作，倒置缸、罐、瓶，倾倒积水，落实长效保洁工作措施。（长效管理） 2．清理村民宅基地、闲置空地和房屋夹缝等处各种杂物和垃圾，清除阴沟、下水道、水渠内杂草、淤泥、垃圾，保持水道畅通。（6月底前） 3．彻底清除露天粪坑、棚厕，对家禽家畜实行圈养；对村民及外来人员加强宣传教育，培养良好良好习惯，实行垃圾袋装。 （5月底前） 4．硬化村道，对坑洼路面要修补，及时修补绿化死株、缺株，清除墙头弄堂内牛皮癣。（6月底前） 5．整治里弄小巷占道设摊、倚门设摊现象，清除私拉乱接挂件物品。（5月底前） 6．对里弄小巷收旧拾点进行整治，不超高超范围，不占道堆积，定期清理，有专人负责监督管理。（长效管理） 7．修补断墙残壁，对破旧围墙重新粉白。（6月底前） 8．整理2011—2014年爱国卫生台帐。（5月底前） | 李朝龙 | 东湖村 | 王书龙 章华山 陈耀卿 |
|  |  | 郑林俊 | 平山村 | 卞贤海 朱惠莉 |
|  |  | 黄向锋 | 回龙村 | 陈小平 孙士平 刘 伟 |
|  |  | 祝学文 | 新联村 | 林 斌 张 勇 吴立雄 |
|  |  | 谢涤平 | 马溪居委会 | 马国琴 莫根华 沈学正 |
|  |  | 李 伟 | 竹林居委会 | 黄荣良 陈小良 应金亮 |
|  |  | 王 蕾 | 西墅居委会 | 邢杏娟 钭正贤 竺新伟 |

| 责任区域 | 主要工作任务及完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民小区、城区区域 | 1．加强监督、检查街道保洁范围内清扫保洁工作、居民小区卫生监督管理。（长效管理） 2．社区居民、单位健康教育。（长效管理） 3．城区空地卫生死角的清理，收旧拾荒点整治。（长效管理） 4．加强城区禁养城郊圈养家禽家畜宣传力度，做好禁养、圈养工作。饲养宠物和鸟类能严格遵守有关规定，进行免疫接种，粪便不污染环境。（长效管理） 5．对破产、转制企业小区进行卫生整治，清理屋顶、车库、顶棚上堆积物，搞好屋顶卫生。清除楼道、楼梯及小区内的牛皮癣。（5月底前） 6．开展除“四害”活动，倒置缸、罐，花瓶，倾倒积水，铲除四害孳生地。宣传教育居民（村民）实行垃圾袋装，并及时放到垃圾桶（箱）内。（长效管理） 7．修复断墙残壁，对破旧围墙进行重新粉刷。（6月底前） 8．指导辖区单位除四害、卫生检查、台帐创建。（5月底前） 9．整理2011—2014年爱国卫生台帐。（5月底前） | 祝学文 | 社会事务科 | 王爱临 |
|  |  |  |  | 王 群 |

| 责任区域 | 主要工作任务及完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任路段及 街道机关卫生 | 1．按照市创建办统一布置，对责任路段进行集中整治。 （6月底前） 2．街道机关卫生包括食堂。加强机关人员卫生行为规范养成教育开展卫生大清扫活动，办公室做到环境整洁，物品摆放整齐。（长效管理） 3．制定办公室卫生管理标准和卫生制度，实行定时检查，每月必须有检查考核评比结果。（长效管理） 4．开展机关除“四害”工作，特别是传达室、食堂，铲除“四害”孳生；消除办公室抽屉和柜内蟑迹鼠迹。（长效管理） 5．负责机关周边环境卫生整治，清除绿化带内围垃圾杂物；对空地进行绿化，补种死株、缺株。（长效管理） 6．机关办公室张贴禁烟标记，不得有吸烟痕迹和吸烟工具，吸烟室要求通风明亮。（5月底前） 7．完成2011—2014年街道机关爱国卫生台帐。（5月底前） | 谢涤平 | 党政综合科 | 李 可 |