附件2

2015年锦北街道农村股份合作制改革工作方案

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶 段** | | **步 骤** | **计划**  **完成时间** |
| 筹划准备 | | 1．街道成立工作组织 | 8月30日前 |
| 2．确定改革村（居） |
| 3．街道召开动员培训会 |
| 宣传发动 | | 1．召开村三委第一次会议，建立筹备小组及制订股改工作方案 | 9月10日前 |
| 2．召开座谈会征求各方意见修改工作方案 |
| 3．召开社员代表第一次会议，通过筹备小组文件及工作方案，形成决议 |
| 4．股改工作方案上报街道办事处（街道“三资”管理服务中心）审核、批复 |
| 5．完成筹备小组名单（第一号公告） |
| 改  革  实  施 | 一阶段 | 1．完成人口、农龄测查 | 9月30日前 |
| 2．完成集体资产清产核资 |
| 3．张榜公示人口农龄测算情况、清产核资情况（第二、三号公告） |
| 4．召开村三委会第二次会议，讨论修改人口农龄测算情况及清产核资的报告 |
| 5．召开社员代表第二次会议，通过人口农龄测算情况及清产核资报告，形成决议 |
| 6．清产核资报告上报市农办审核、批复 |
| 7．张贴人口农龄测算情况，清产核资情况公告（第四、五、第六公告） |
| 二阶段 | 8．完成股权清册编制 | 10月10日前 |
| 9．股权清册公示（第七号公告） |
| 10．股权清册上报街道办事处审核、批复 |
| 11．股权清册公告（第八号公告） |
| 12．递交街道办事处撤销经济合作社建立股份经济合作社请示 |
| 13．街道办事处撤销经济合作社建立股份经济合作社批复 |
| 14．召开成立会议，产生股东代表、董事会、监事会成员，通过《章程》、《财务管理》等相关制度（第九、十、十一号公告） |
| 总结整理 | | 1．进行证明书、公章、组织机构代码证、银行账户、预留印鉴章等变更登记 | 10月30日前 |
| 2．制作《股权证书》 |
| 3．整理并归档各种资料，上报资料 |
| 4．形成书面总结材料 |
| 5．上墙张贴各项制度 |