锦北街道消防安全专项整治行动方案

根据G20峰会安保工作的总体部署，以推进网格化工作机制建设为抓手，切实消除出租房屋、易燃易爆、个小微场所消防安全隐患，加强出租房屋、易燃易爆、个小微场所消防安全管理，全力保障人民群众的生命财产安全，现决定在全街道范围组织开展消防安全专项整治行动，具体方案如下：

一、行动时间

即日起至5月30日

二、工作目标

1. 梳理一批存在消防安全重点隐患的出租房屋、易燃易爆、个小微场所；

2. 整治一批出租房屋、易燃易爆、个小微场所治安、消防突出隐患部位，对5个重点地区出租房屋钉牌率达到100%，对10人以上的出租房屋整治率达到100%，在平山村大西门区块试点推广智能门禁系统，安装智能门禁80扇；

3. 查处一批出租房屋、易燃易爆、个小微场所消防安全的突出违法行为，行动期间办理违反消防案件25件，临时查封场所2家；查处房东25人，场所业主8人；

4. 发放一批针对出租房屋和易燃易爆、个小微场所消防安全知识的宣传资料；

5. 举办一期针对出租房屋房东和易燃易爆、个小微场所业主的消防安全培训。

三、工作措施

（一）严排查

1. 分析数据、理出重点。由锦北派出所负责，综治办、消安办、经济发展科等部门配合，对现有出租房屋底数、易燃易爆、个小微场所基础数据分析，梳理流动人口集聚、10人或10间以上出租房屋、个小微场所集中区域等作为重点，指导各部门、村（居）、社区开展检查整治。

2. 依托网格，应排尽排。依托平安网格，将排查任务分解到各网格，由消安办、派出所警力、村（居）、社区干部、网格员、志愿者按照职责对网格内出租房屋、个小微场所、易燃易爆场所进行清底式排查，全面排摸出消防安全隐患，由消安办、派出所依据法规发放责令整改通知书。

3. 全面厘清，一格一档。对排摸出来的出租房屋、场所底数逐一建档成册，形成“一个网格一份档案”，并将存在消防安全隐患及整改情况记录在案。

（二）严整治

1. 强力整治出租房屋安全隐患。一是集中清查重点区域。对于西墅、竹林、马溪、平山、回龙5个出租房屋集中区域，由派出所牵头，综治办、村（居）、社区干部、网格员、志愿者共同参与，在派出所民警带领下，每周开展一次集中式清查，形成严管严查的高压态势，确保“查一处、清一处”。二是全面推开。通过“集中清查—查后通报—房东开会—建微信群—房屋钉牌”的统一模式，以点带面，全面推进流动人口登记和出租房屋消防安全排查整治工作。由派出所网格民警负责，村（居）、社区干部、网格员参加，分片分批召开房东、业主大会，要求房东、业主切实履行主体责任，督促做好消防隐患整改和流动人口登记管理工作。加强出租房屋消防设施配备，推动10人以上的出租房安装点式感烟报警探测器、配备“四件套”（手电筒、口罩、口哨、灭火器）。加强电动自行车消防安全管理，杜绝电动自行车停放在疏散通道，引导集中停放，在停放区域配备简易自动喷水灭火系统。确保5月底之前363家10人以上的居住出租房屋的整治率达到100%，5个出租房屋集聚区房屋信息钉牌率达到100%，流动人口登记率、信息准确率达到90%以上。

2. 全面整治消防安全隐患。一是整治重点单位隐患问题。由派出所负责，对派出所列管消防安全重点单位，大力整治不符合消防安全要求的突出问题。对排查发现的火灾隐患要逐一登记造册，分析隐患情况，综合评定确定管控级别，按期督促整改。二是整治个小微场所隐患问题。由消安办牵头，派出所、村（居）、社区配合，以“生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站，经营、储存易燃易爆危险品的出租房、个小微等场所”为重点，大力整治消防设施不到位等突出问题。三是整治消防通道隐患问题。由派出所牵头、消安办、村（居）、社区配合，以“人员密集场所、住宅小区、群租房”为重点，大力整治疏散通道堵塞、安全出口锁闭等突出问题。

（三）严处罚

1. 对于排查整治中发现存在消防隐患的出租房屋、场所，对于可以当场整改的立即责令整改，对于隐患较多的一律发放责令限期整改通知书。

2. 对于出租房屋严格按照《杭州市居住出租房屋安全管理若干规定》，对出租房屋逐户签订“治安责任书”，对于违规行为一律顶格处理，特别对于10人或者10间以上出租房屋出租人或者转租人违反安全规定，经责令整改未改正的，一律予以行政拘留处罚。

3. 对于易燃易爆、个小微场所存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的行为一律顶格处理；对于存在消防设施不到位、重大火灾隐患的，抄告消防大队对场所予以关停、查封。

（四）强宣传

1. 悬挂一批宣传横幅。以出租房屋较多、流动人口聚居的村（居）、居民小区、从业单位，易燃易爆、个小微场所为重点，在主要道路、出入口、广场花园等易于群众接触的部位，悬挂宣传横幅，营造浓厚氛围。

2. 发放一批宣传手册。按照“进出租房、进用工单位、进场所、进村社区服务大厅”要求，并在排查整治工作中及时发放宣传资料。

3. 组织一次媒体宣传。街道、派出所、村（居）、社区及企事业单位的多媒体、公众微信号等宣传交流平台，及时发布整治工作的专项宣传。

4. 组织专题知识培训。综治办、派出所、村（居）、社区利用房东大会等形式开展出租房屋安全管理知识培训；消安办、派出所组织易燃易爆、个小微场所业主、从业人员开展消防安全知识培训。

（五）建机制

1. 全面推行网格化责任制管理机制，将平安网格和派出所基础管控网格有机融合，将出租房屋、易燃易爆、个小微场所排查整治、流动人口登记管理工作列入网格日常管理中，实现网格化责任制管理全覆盖。

2. 推行“十户一长”机制。在5个出租房屋集中区域，将毗邻的十户出租房屋确定为一个小网格，在这十户出租房屋的房东中确定一名文化程度高、治安积极性高的房东作为户长，在自由出租房屋规范管理的基础上，对其他房东进行检查、指导，共同推进出租房屋消防管理、流动人口登记等工作。

3. 对于出租房屋集中、流动人口聚居区域，大力推广视频监控安装，派出所要争取市局治安监控布点，村（居）、社区、房东、场所业主要加大社会监控安装。在平山等出租房屋集中，符合安装智能门禁的区域大力推广智能门禁系统。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。为加强专项整治行动的组织领导，街道成立由徐春主任任组长，谢涤平、陈远洋、马军良同志任副组长，苏礼春、陈英姿、潘海韬、朱华、李晓俊、徐琦为成员的专项整治领导小组。在锦北派出所设立专项行动办公室，陈远洋同志兼任办公室主任，整体工作由专项办牵头协调，街道各科室、村（居）、社区按照各自分工具体负责，确保专项工作有人负责、有人执行、有人反馈，专项行动有序推进。

（二）加强协作，统筹推进。各责任单位要牢固树立全局意识、主动意识，加强协作配合，形成整体合力。要充分依托街道平安综治网格管理机制，把网格作为专项整治行动的最小工作单元，以点带面、条块结合。综治办、派出所、消安办等发挥专业优势，强化工作指导和支撑保障。

（三）强化督导，严格考核。专项办要发挥统筹协调职能，真督实导，及时发现问题隐患，督促抓好整改落实。对应当排查而未排查出来、应当整改而未落实整改的，要进行责任倒查；对工作不到位、措施不落实，造成重大影响的，要严肃追究相关领导及直接责任人的责任。