锦北街道整街道推进农村生活垃圾减量化资源化处理实施方案

一、目标任务和原则

1. 目标任务

按照市农办要求，锦北街道今年将在全街道推进杭州市农村生活垃圾减量化资源化处理工作，需要在街道全域范围内（12个村不包括居委会）全面实施垃圾分类收集、分类投放、分类清运、分类处理，实现垃圾减量和资源化利用的工作，另外还要创建一个省级农村垃圾减量化资源化试点村（同时也是临安市级垃圾分类样板村，暂定上东村），两个临安市级垃圾分类示范村（暂定泥川、龙马村）。

示范街道和省级试点村的垃圾分类收集、减量化资源化处理原则上要求各自然村覆盖率达到100％，农户生活垃圾源头分类率80％以上，采用设备化处理的比例70％以上，垃圾减量比例达到50％左右。另外，根据示范街道和省级试点村的创建标准，必须要有一台采用微生物发酵堆肥处置设施设备，结合示范街道和省级试点村创建的要求，街道将在上东村建设1座日处理量1吨左右的农村垃圾减量化资源化处理站。

2. 基本原则

一是坚持因地制宜。根据各村实际，科学合理选择垃圾分类、减量化、资源化处理方式和工作模式；二是坚持各村主体。充分发动各村村民参与农村垃圾分类和减量化资源化处理工作，各村要按街道的要求积极开展宣传、发动、基础设施建设、考核、激励等各项工作；三是规范动作，确保验收通过。街道、村、保洁公司要严格按照杭州市考核验收标准，做好各自的相关工作，以确保验收通过。按照杭州市相关文件精神，创建杭州市垃圾分类示范街道将补助260万元，用于购买机器、清运车、垃圾箱、垃圾袋等设施及用房建设；省级垃圾分类试点村补助30万元（专门用于机器设施采购），对于各村的资金保障，街道将按照各村的创建、投入情况实行以奖代补。

二、示范街道建设内容

1. 垃圾分类收集

各村农户生活垃圾按照“2+Ｘ”模式进行分类，“2”指各农户家里都要设置两个小垃圾桶，绿色的用于放可堆肥垃圾、黄色的用于不可堆肥垃圾；“Ｘ”指其它的垃圾主要分为可回收垃圾、有毒有害垃圾这两种类型，其中可回收垃圾各村可确定一个固定的日期，然后由保洁公司上门统一收集；有毒有害垃圾可投放到各村固定的红色有毒有害垃圾桶。

2. 垃圾投放清运

村内按效率最大化原则配置黄、绿两色大垃圾桶，农户配置相应的两个小垃圾桶，同时按每100-150户的规模标准配备1名清运人员，每村配1-2辆垃圾清运车，垃圾清运实行因地制宜，可由村民自己分别投放到指定的地点和对应颜色的大垃圾桶，也可由清运人员上门收集。

3. 垃圾投放基础设施建设

农户垃圾桶发放：按照各村的农户每户两个标准，由各村统一采购，逐户发放；垃圾投放点建设：合理规划垃圾集中投放点的布局，垃圾集中投放点做到既便于村民投放，又要便于清运收集；发放到农户家里的两个桶，都要统一摆放到各户门口，且必须做到整洁、规范、协调，可由各村统一设计美化。宣传栏：各村可委托街道统一设计制作垃圾分类知识宣传栏；可回收垃圾堆放点:各村要设置一个固定的可回收垃圾收集点，一方面便于农户自已来投放，一方面便于保洁公司市场化收购和临时存放。

4. 宣传培训、制度建设

各村要充分利用党员固定活动日、妇女组织、村民小组会议和农户小垃圾桶发放的时机，组织开展各类垃圾分类培训工作，以确保垃圾分类知晓率、源头垃圾分类率达标；各村要制定相应的垃圾分类党员包干联系户制度，每个村的党员干部必须确保各自所联系的农户垃圾分类达标、要不定期的上门进行垃圾分类宣传、指导；各村要建立垃圾分类排名、考核、公示、奖励制度，每月对全村垃圾分类农户进行考核排名公示，并对考核先进的农户给于一定的物质奖励；各村要按照市里的文件精神，制定一系列相关的垃圾分类的制度并通过村民代表大会写进村规民约。

5. 垃圾资源化处理设施建设

街道原有的两座太阳能普通堆肥设施要继续使用；结合上东村今年要创建省级垃圾分类试点村和街道创建垃圾分类示范街道的要求，计划在上东村新建一座采用微生物发酵的机械设备，并实行市场化维护运营管理(可委托保洁公司运营管理)，处理全街道的可堆肥垃圾。

三、实施步骤

1. 宣传发动阶段（3-5月）

街道制定实施方案，召开各层面的动员大会，各行政村要通过召开村民代表大会，党员干部会议等做好宣传发动，宣传资料发放到户；落实工作责任，初步完成机械设备的项目选址，初步确定设备的大小和型号；启动土地征用及项目设计、审批相关手续。

2. 项目实施阶段（6-9月）

全面推进农村生活垃圾分类和设施建设。6月底前完成垃圾处理设施房图纸设计和招投标工作；7月底前完成垃圾桶采购发放、宣传橱窗的建设；8月底前完成处理设施房建设；9月底完成处理设备的采购和调试并全面投入试运营。

3. 考核验收阶段（9-10月）

项目完工后，各村查漏补缺，组织自验，街道将对照建设标准和目标，进行全面检查，并做好迎接上级考核验收工作。