迎接国卫复审重点问题分工工作安排表

| 重点问题 | 地点和具体问题 | 责任单位 | 责任人 | 责任科室 | 协助单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闲置空地脏乱差 | 回龙村筑境小区对面空地种菜；废品回收乱堆放； | 回龙村 | 陈小平 林月珍 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月3日前 |
|  | 春天华府四周的空地种菜，杂物乱堆，卫生脏、乱、差； | 西墅居委会 | 邢杏娟 陈英姿 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月3日前 |
|  | 西墅水秋氏墓以西，老环北路以北空地；建筑垃圾多，卫生脏、乱、差； | 西墅居委会 | 邢杏娟 陈英姿 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月7日前 |
|  | 白泥路至天目外国语学校沿线两边空地；有堆积垃圾； | 回龙村 | 陈小平 林月珍 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月7日前 |
|  | 马溪路竹林三产地区块，卫生脏、乱、差； | 竹林居委会 | 黄荣良 陶一三 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月7日前 |
|  | 林学院美食城外围四周、空地：卫生、脏乱、差；露天粪缸；乱堆放；乱搭建； | 平山居委会 | 马杏红 朱惠莉 | 规划建设科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月7日前 |
| 城中、城郊村脏乱差 | 平山新村：房前屋后堆积物多、卫生死角多；绿化带内乱搭建、种菜现象；房前屋后露天水缸多、四害滋生地多；缺毒饵站；玉米之乡及边上餐饮店占道经营；垃圾桶数量不够，未加盖； | 平山居委会 | 马杏红 朱惠莉 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月3日前 |
|  | 回龙村：1、回龙公寓房前屋后堆积物多、卫生死角、种菜现象；2、姜家头区块，路边菜地露天粪缸，堆积物，卫生死角、缺毒饵站；3、白湖畈区块，路边家禽饲养(竹林街104号)点卫生脏乱差、露天粪缸、茅棚、臭水池、堆积物；拾荒点暴露； | 回龙村 | 陈小平 林月珍 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月3日前 |
|  | 东湖村：1、东湖新村房前屋后堆积物多、卫生死角，拾荒点；2、农林东路沿线堆积，卫生死角 | 东湖村 | 王书龙 朱 华 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
|  | 集贤村：1、大学路两侧乱搭建、露天粪缸、堆积物、卫生死角；2、新临中路边、周边村庄环境卫生死角；3、集贤新村堆积物、乱搭建茅棚、卫生死角 | 集贤村 | 盛建华 周城佳 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
|  | 新联村：1、新联安置区卫生脏、乱、差；堆积物多；2、科技大道斜坡上有较多建筑、漂浮垃圾 | 新联村 | 江水华 郭 雯 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
|  | 竹林居委会；1、后畈、北排街卫生脏乱差，路两边有较多堆积物；拾荒点暴露经营2、竹林新村，浙皖农贸城周边、白泥路一带卫生脏乱差 | 竹林居委会 | 黄荣良 陶一三 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
|  | 西墅居委会：19弄周边；2-20各弄堆积物，卫生死角，堆积物 | 西墅居委会 | 邢杏娟 陈英姿 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
|  | 马溪居委会：1、马溪新村；2、马溪苑；3、马溪公寓。卫生死角，房前屋后堆积物 | 马溪居委会 | 马国琴 叶存田 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 街道拆违队 | 7月7日前 |
| 林学院美食城 林学院商贸城 | 乱堆乱放现象普遍、卫生死角多 | 林学院美食城 林学院商贸城 | 谢志强（经理） 沈庆坚（经理） 朱慧芬 | 经发科 | 市场监督所 城北中队 锦北派出所 | 7月3日前 |
| 老旧小区及无物业小区管理不到位 | 1、保锦路153号丝厂宿舍卫生脏、乱、差； | 西墅社区 马溪社区 林水社区 西径山社区 | 王 群 杜伟东 姚群勇 武秋芳 | 社会事务科 | 城北中队 锦北派出所 | 7月3日前 |
|  | 2、陶土矿宿舍、阀门厂宿舍、等老旧小区，卫生脏、乱、差3、碧桂苑小区，堆积物，种菜； 3、筑境小区堆积物、卫生死角；4、马溪公寓、堆积物，卫生死角，种菜现象 |  |  |  |  | 7月7日前 |
| 待建、拆迁工地环境卫生差 | 马溪拆迁区块内建筑垃圾未清运，无围档； 白湖畈区块内建筑垃圾未清运，无围档； | 重点项目指挥部 | 洪 群 | 重点项目指挥部 | 社会事务科 规划建设科 城北中队 | 7月3日前 |
| 病媒生物预防控制未到位 | - 平山村、回龙等城中村城郊村、老旧小区四害滋生地多，缺毒饵站。 - 健康教育宣传栏设施、内容及时更新 | 各城中、城郊村；各社区 | 各城中城郊村、各社区书记 | 社会事务科 | 消杀公司 城北中队 | 7月3日前 |
| 单位卫生 | 机关大楼，便民服务中心，食堂卫生 | 党政办 | 李 可 | 党政办 | 社会事务科 | 7月7日前 |
|  | 各社区办公室卫生 | 各社区 | 社区书记 | 社会事务科 | 城北中队 | 7月7日前 |
| 责任路段 | 1、林水路；2、科技大道沿线卫生 | 各沿线相关村、居、社区 | 各相关村居书记、社区书记 | 社会事务科 | 城北中队 | 7月7日前 |